## Planilha1
# | Descrição | Classificação | Dependencias | Esforço | Criticidade/Relevância | Risco | Estimativa
1 | Estabelecer conexão com a(s) API(s) | RNF | - | ALTO | ALTO | ALTO | 1-2 semanas
2 | O sistema exibirá produtos em destaque/ (criterios a serem discutidos) | RF | RNF3 | MÉDIO | MÉDIO | MÉDIO | 2 dias
3 | Pesquisa do produto através das APIs, retornando seus dados | RNF | RNF1 | ALTO | ALTO | ALTO | 2 dias
4 | O sistema permitirá a busca por produtos | RF | - | BAIXO | ALTO | BAIXO | 1 dia
5 | O sistema exibirá uma lista com os produtos da busca | RF | RF4,RNF3,RF8 | MÉDIO | ALTO | MÉDIO | 1 semana
6 | O sistema exibirá o preço do produto | RF | RNF3 | BAIXO | ALTO | BAIXO | 1 h
7 | O sistema exibirá um link, no qual irá redirecioná-lo para a página do produto na página web da loja; | RF | RNF3 | BAIXO | ALTO | BAIXO | 1 h
8 | O sistema permitirá filtros para o catálogo (em ordem crescente de preço, produtos mais novos, produtos com maiores avaliações, etc); | RF | - | BAIXO | MÉDIO | BAIXO | 1 dia
9 | O software irá registrar diariamente o preço dos produtos. | RNF | RNF3 | MÉDIO | MÉDIO | BAIXO | 1 semana
10 | O sistema gerará gráficos estatísticos de variância do preço. | RF | RNF9 | BAIXO | MÉDIO | MÉDIO | 1 semana
11 | O sistema permitirá o cadastro de email. | RF | - | BAIXO | BAIXO | BAIXO | 2 dias
12 | O sistema notificará usuários sobre eventuais quedas de preço e promoções. | RNF | RF11,RNF3,RNF9 | MÉDIO | BAIXO | MÉDIO | 1 semana
Usuários | Comprador: qualquer usuário acessando o site buscando peças de computador
Sistemas | APIs de busca de produtos de lojas de peças
Glossário/Conceitos
APIs | Interface de Programação de Aplicações. Uma API é um sistema desenvolvido por uma outra empresa que pode ser utilizado para interagir com o software desta;
peças de computador | Todo aquele produto que for relacionado a computadores e seus componentes, exemplo: placa mãe, processador, placa de video, teclado, etc;
variância | Medida representada através de um gráfico para indicar a descida e a subida dos preços em questão.
31938698 | Rone Tadeu de Almeida e Silva FIlho
31944043 | Giancarlo Ponte Gamberi
31962815 | Patrick Parizotti Nabhan
31909159 | Eric Gomes Gregory