## Sheet1
Passo | Descrição | Etapa | Esforço | Estimativa (dias)
1 | Estudar e pesquisar as APIs a serem usadas | Pré Produção | Alto | 7
2 | Gerar projeto de uma interface genérica para as APIs que serão utilizadas |  | Médio | 3 a 4
3 | Levantamento das funcionalidades do site |  | Baixo | 2
4 | Planejamento do funcionamento do banco de dados |  | Médio | 2 a 3
5 | Desenvolver protótipo de tela |  | Baixo | 1
6 | Pesquisa e planejamento do sistema de envio de email |  | Alto | 7
7 | Pesquisa e planejamento do sistema de geração de gráficos |  | Médio | 7
8 | Desenvolver sistema de procura com as APIs | Produção | Alto | 30
9 | Desenvolver Banco de dados |  | Alto | 15
10 | Integração banco de dados e APIs |  | ALTO | 21
11 | Desenvolvimento Sistema de envio de E-mail |  | Médio | 10
12 | Desenvolver código HTML/CSS |  | Alto | 30
13 | Integração HTML/BD |  | Alto | 15
14 | Desenvolvimento do gerador de gráficos |  | Baixo | 10
15 | Implementação dos filtros de pesquisa |  | Médio | 15
16 | Implementação de anúncios e adverts |  | Baixo | 15
17 | Lançamento do site em uma rede semiaberta |  | Alto | 15
18 | Correção de bugs | Pós Produção | PI, baixo, mas interminavel | 15 a 30
19 | Otimização do código fonte |  | Médio | 30
20 | Ajuste de sistemas do software e otimização |  | Baixo | 15
21 | Revisão do projeto para desenvolvimento de novos sistemas |  | Baixo | 7
22 | Lançamento do site em acesso público |  | Alto | 15 a 30
*nota: os principais marcos estão marcados em negrito
Giancarlo Ponte Gamberi 31944043
Eric Gomes Gregory 31909159
Patrick Parizotti Nabhan 31962815
Rone Tadeu de Almeida e Silva Filho 31938698